

**Skill Management Plan**

**Компетенция «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (Навыки мудрых)**

г. Ковров ул. Владимирская д. 53

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дни до соревнования** | | **Дни соревнования** | **Дни после соревнования** |
| **С-1** | | **С 1** | **С+1** |
| **1** | | **2** | **3** |
| **10.02.2022** | | **11.02.2022** | **12.02.2022** |
| **Четверг** | | **Пятница** | **Суббота** |
| **День** | **Время** | **Действие** | **Участник** |
| **С-1\***  **(День Эксперта, Участника)** | с 7:00 до 8:00 | Прибытие на площадку Главный эксперт, Технический администратор площадки, Экспертов компатриотов. | Главный эксперт, Технический администратор площадки, эксперты |
| с 08:00 до 08:30 | Регистрация экспертов, проверка их соответствия аккредитации (проверка списочного состава экспертов в системе CIS). (Протокол) | Эксперты |
| с 8.30 до 09:00 | Проведение инструктажа по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте экспертов. (Протокол). | Главный эксперт, эксперты |
| с 09:00 до 09:30 | Распределение ролей. (Протокол) | Главный эксперт, эксперты |
| с 09:30 до 10:00 | Ознакомление с Кодексом Этики; Регламентом чемпионата. Техническим описанием, Конкурсным заданием, с ИЛ, с критериями оценки в CIS и выдача пакетов документов экспертам для работы. (КЗ, Чертежи). (Протокол). | Главный эксперт, эксперты |
| с 10:00  до 11:00 | Внесение 30% изменений в конкурсное задание. Оформление и подписание КЗ с изменениями в оригинале (Протокол). | Главный эксперт, эксперты |
| Импорт критериев в CIS. Распечатка, ознакомление с ведомостью блокировки КО. (Ведомость). Распечатка (КЗ, Чертежи) для участников. Распечатка Ведомостей оценки с актуальными критериями. (ведомость). | Главный эксперт |
| Совещание ответы на вопросы поступившие от экспертов. Проверка готовности площадки в соответствии ИЛ. (Протокол). | Главный эксперт, Технический администратор площадки, эксперты |
| с 11:00 до 12:00 | Обеденный перерыв | Главный эксперт, Технический администратор площадки, эксперты |
| с 12:00 до 12:30 | Прибытие участников на конкурсную площадку. Регистрация участников, проверка их соответствия аккредитации и возрастному цензу. (Протокол). | Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники |
| с 12:30 до 13:00 | Инструктаж по охране труда и технике безопасности участников. (Протокол). Жеребьевка Конкурсных мест. (Протокол). | Главный эксперт, эксперты, участники |
| с 13:00 до 14:00 | Проверка представленных тулбоксов участников на РЧ. (Протокол).  Ознакомление с Кодексом Этики; Регламентом чемпионата. Техническим описанием, Конкурсным заданием. (Протокол).  Инструктаж участников по 30% изменению Конкурсного задания (Протокол). | Технический администратор площадки, эксперты, участники |
| с 14:00 до 16:00 | Ознакомление участников с представленным оборудованием (2 часа работы). (Протокол). | Технический администратор площадки, эксперты, участники |
| с 16:00 до 17.00 | Подготовка рабочих мест к первому дню соревнований. | Главный эксперт, технический администратор площадки |
| 17:00 | Завершение работы Конкурсной площадки. Трансфер | Эксперты |
| **День** | **Время** | **Действие** | **Участник** |
| **С1** | с 07:00 до 08:00 | Сбор Участников и Экспертов. Начало работы Конкурсной площадки. | Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники |
| с 8:00 до 8:30 | Инструктаж по ОТ и ТБ участников и экспертов. (Протокол)  Проверка Тулбоксов участников (Протокол)  Получение материалов конкурсного задания, проверка готовности рабочих мест. | Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники |
| с 08:30 до 09:00 | Брифинг (по актуальному заданию). | Главный эксперт, эксперты, участники |
| с 09:00 до 12:00 | Выполнение Конкурсного задания. | Главный эксперт, Технический администратор площадки Эксперты, Участники |
| с 12:00 до 13:00 | Обеденный перерыв. | Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники |
| с 13:00 до 16:00 | Выполнение Конкурсного задания. | Главный эксперт, Технический администратор площадки эксперты, участники |
| с 16:00 до 18:00 | Оценка J - Модуль А таврового соединения. Излом таврового соединения. ВИК - Оценка O - Модуля А. ВИК модуля С – оценка О. | Эксперты |
| С 18:00 до 20.00 | Внесение в CIS. | Главный эксперт |
|  | С 20.00 до 21.00 | Завершение работы Конкурсной площадки. Трансфер |  |
| **День** | **Время** | **Действие** | **Участник** |
| **С+1** | с 08:00 до 10:00 | Внесение предложений для актуализации - Конкурсной документации. | Главный эксперт, эксперты |
| 10:00 | Трансфер экспертов, участников соревнований на Закрытие чемпионата. | Главный эксперт, эксперты, участники |

C-1\* - график работы возможно будет изменен в связи с проведением открытия чемпионата.

Главный эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Георгица В.С.

(подпись) (ФИО)